****

**Муниципальное казённое учреждение**

**«Управление образования»**

**МР «Табасаранский район»**

**01. 09. 24г. №2\_**

**ПРИКАЗ**

**Об утверждении «дорожной карты» по подготовке , проведению**

**и устранению необъективного оценивания Всероссийских проверочных работ**

**в общеобразовательных организациях Табасаранского района в 2024 году.**

В целях повышения качества образования и объективности

оценивания Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных

организациях Табасаранского района **приказываю :**

1. Утвердить «дорожную карту» по устранению необъективности

оценивания Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных

организациях Табасаранского района в 2024 учебном году (приложение№1).

2. Габибовой А.Э. муниципальному координатору по проведению

ВПР довести настоящий приказ до руководителей образовательных

учреждений района.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой .

 **Начальник МКУ «УО» Гасанов А.А.**

**План**

**мероприятий («Дорожная карта»)**

**по подготовке, проведению и устранению**

**необъективного оценивания Всероссийских проверочных работ**

**в общеобразовательных организациях**

**Табасаранского района в 2024 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения п.п.  | Ответственные |
| 1. | Своевременное доведение до ОО приказов и инструктивных документов Министерства образования и науки РФ и РД, Рособнадзора,ЦОКО и управления образования по вопросам организации и проведения Всероссийских проверочных работ (ВПР) | По мере издания документов | Габибова А.Э. – муниципальный координатор |
| 2 | Подготовка приказа о проведении ВПР в 2024 году на территории муниципалитета. | По графику минобрнауки РФ,РД январь | Габибова А.Э. – муниципальный координатор |
| 3. | Организация и проведение методических консультаций по вопросу подготовки и проведения ВПР, по структуре и содержанию проверочных работ, системе объективного оценивания  | февраль | Габибова А.Э. – муниципальный координатор |
| 5 | Проведение семинаров - практикумов по критериям и системе оценивания ВПР с привлечением школьных координаторов и руководителей ОО показавших необъективные результаты по итогам ВПР в 2023году. | Февраль- март | Региональный координатор и муниципальный координатор проведения ВПР  |
| 7 | Организовать общественных наблюдателей из числа работников УО для посещения образовательных организаций показавших необъективные результаты по итогам ВПР МКОУ Гюхрягская СОШ», в дни проведения ВПР по русскому языку и математике в 4-5 классах.  | По графику проведения ВПР | муниципальный координатор проведения ВПР и работники МКУ «УО» |
| 8 | Организация мониторинга проведения ВПР  | Март-май | муниципальный координатор проведения ВПР и работники МКУ «УО» |
| 9 | Организация выборочной перепроверки всероссийских проверочных работ обучающихся ,протоколов МКОУ,»Гюхрягская СОШ»,  | Апрель-май | муниципальный координатор проведения ВПР и эксперты из числа учителей предметников. |
| 10 | Проведение школьных родительских собраний по вопросам подготовки и участия в ВПР в 2024 году  | В течение учебного года | Школьные координаторы ВПР |
| 11 | Оформление в ОО информационных стендов по вопросам ВПР | В течение учебного года | Школьные координаторы ВПР |
| 12 | Контролировать своевременное проведение и загрузку отчетов ВПР согласно графика. | Май  | муниципальный координатор проведения ВПР |
| 13 | Анализ результатов ВПР на территории Табасаранского района. | Июнь-июль | муниципальный координатор проведения ВПР |
| 14 | Заслушивание руководителей ОО с признаками необъективности с отчетом по устранению выявленных замечаний в дальнейшем По итогам ВПР | Февраль-март | МКУ «УО»Руководители ОО |